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1. [bookmark: _Toc223507963]Definície Pojmov a skratky
1.1. [bookmark: _Toc10117773][bookmark: _Toc223507964]Definície pojmov
Dodávateľ/Zhotoviteľ/Výrobca
Je dodávateľ zariadení, komponentov, služieb a činností, pre ktoré sa vytvára technická špecifikácia.
Projektová dokumentácia
Je súbor konkrétnych záväzných písomných nariadení všetkých profesijných skupín, ktoré je potrebné u definovaného zámeru dodržať (pri výkone ním popisovanej postupnosti úkonov), aby sa dosiahol požadovaný výsledok pri realizácii diela, alebo uskutočnení akcie.
Sprievodná technická dokumentácia
Je súbor dokladov, ktorý dokladuje kvalitu dodaného zariadenia, správnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky zariadenia (osvedčenie o akosti a kompletnosti, správa o odbornej prehliadke vyhradených zariadení, pasporty,  technické podmienky a pod.).
Stavenisko
Na účely stanovenia požiadaviek na koordináciu bezpečnosti a koordináciu dokumentácie v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z. sa staveniskom rozumie aj priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno-inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.
Užívateľ/Objednávateľ plnenia
Závod, alebo útvar SE pre ktorý je služba obstarávaná
Záznam
Dokument opisujúci dosiahnuté výsledky, alebo poskytujúci dôkaz vykonaných činností.

1.2. [bookmark: _Toc10117774][bookmark: _Toc223507965]Skratky

	BOZP
	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

	BPP
	Bezpečný pracovný postup

	BTP
	bezpečnostno-technické podmienky

	EN
	európska norma

	GPS
	globálny polohový systém

	OOPP
	osobné ochranné pracovné prostriedky

	PP
	podzemné podlažie

	SE
	Slovenské elektrárne, a. s.

	SKR
	systém kontroly a riadenia

	SR
	Slovenská republika

	STN
	slovenská technická norma

	VE
	vodná elektráreň

	VOP
	všeobecné obchodné podmienky

	VTP
	všeobecné technické podmienky

	Zb.
	Zbierka zákonov (do 31.12.1992)

	Z.z.
	Zbierka zákonov



2. [bookmark: _Toc10117775][bookmark: _Toc223507966]VýchodiskovÁ Situácia
2.1. [bookmark: _Toc10117776][bookmark: _Toc223507967]Cieľ a účel predmetu plnenia
Predmetom je odstránenie materiálov obsahujúcich azbest v rámci celého objektu MVE Veľké Kozmálovce a zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia.  

2.2. [bookmark: _Toc10117777][bookmark: _Toc223507968]Opis súčasného stavu a klasifikácia

Malá vodná elektráreň Veľké Kozmálovce (MVE Veľké Kozmálovce) je vybudovaná ako súčasť Vodného diela Veľké Kozmálovce na rieke Hron. Situovaná je ľavej strane vodného diela vedľa trojpólovej segmentovej hate. Výstavba MVE Veľké Kozmálovce bola zahájená v roku 1983 a uvedená do prevádzky bola v roku 1988. Súčasťou MVE sú hydrotechnické stavby – vtokový a výtokový objekt, budova elektrárne, priľahlá budova, odberný objekt do toku Perec. Prevádzka VE je plne automatizovaná, riadená z hydroenergetického dispečingu v Trenčíne.
Prístup do areálu je zo štátnej cesty č. 1546, príjazdovou asfaltovou cestou, ktorá vedie ponad rybovod k bráne nádvoria VE. 

Od výstavby sú v niektorých priestoroch a predovšetkým na káblových lávkach umiestnené a zabudované materiály obsahujúce azbestové alebo iné nebezpečné vlákna anorganického nekovového pôvodu. Materiály obsahujúci azbestové vlákna radíme medzi  škodliviny pracovného a životného prostredia. Pôsobia negatívne na orgány dýchacích ciest a tieto materiály sú zaradené medzi najnebezpečnejšie karcinogénne látky. Vzhľadom k tomu, že nie je možné stanoviť zdravotne nezávadnú koncentráciu, je nutné zamedziť uvoľňovaniu do okolitého prostredia. Práce budú prebiehať podľa pokynov povereného zamestnanca SE.

2.3. [bookmark: _Toc10117778][bookmark: _Toc223507969]Miesto dodania

Areál malej vodnej elektrárne Veľké Kozmálovce (MVE Veľké Kozmálovce) sa nachádza v Nitrianskom kraji, okres Levice, v katastrálnom území obce Veľké Kozmálovce. Nehnuteľnosť a priľahlý pozemok je vo vlastníctve stavebníka t.j. SE, a.s.
Súradnice GPS: 48.2690636°N, 18.5287064°E
Miestnu dostupnosť nákladnou dopravou je potrebné preveriť Zhotoviteľom zisťovaním priamo na mieste.

2.4. [bookmark: _Toc10117779][bookmark: _Toc223507970]Charakteristika prostredia
Predmetné prostredie je umiestnené vo vnútorných priestoroch budovy elektrárne a priľahlej budovy. Miesta s identifikovanou prítomnosťou azbestových vlákien sú rozmiestnené na jednotlivých poschodiach a v určitých častiach priľahlej budovy a budovy elektrárne. Zariadenia musia spoľahlivo pracovať v prostredí ktoré je definované protokolom o určení vonkajších vplyvov podľa STN EN 33 2000-5-51. Charakteristika prostredia pre VE je určená v dokumente „Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 01_2015/VK“.

2.5. [bookmark: _Toc10117780][bookmark: _Toc223507971]Legislatívne požiadavky
Zhotoviteľ ako aj predmet diela musia spĺňať požiadavky platnej legislatívy SR ako aj prevádzkové a bezpečnostné predpisy a nariadenia Objednávateľa. Sú to hlavne:
· [bookmark: _Toc10117782]zákon č. 25/2025 Z.z. Zb. Stavebný zákon;
· zákon č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe;
· zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch;
· zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov;
· zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon);
· zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov;
· zákon č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch;
· zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov;
· zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
· zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
· NV SR č. 185/2026 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci;
· NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci v znení neskorších predpisov;
· NV SR č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko;
· NV SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
· NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko;
· vyhláška č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona;
· vyhláška č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii;
· vyhláška č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb;
· vyhláška č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov;
· vyhláška č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností;
· vyhláška č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov;
· vyhláška č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch;
· vyhláška č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd;
· STN 38 2156 Káblové kanály, šachty, mosty a priestory;
· STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich inšpekciu.

2.6. [bookmark: _Toc10117781][bookmark: _Toc46477749][bookmark: _Toc223507972]Podkladové dokumenty Slovenských elektrární
Inšpekčná správa č. 120/048/07/26 „Zistenie výskytu a stanovenie azbestu a iných nebezpečných vlákien vo vnútornom a vonkajšom prostredí a analýza rizík v areáli MVE Veľké Kozmálovce“ (Skanska Foster Bohemia, s.r.o., 11/2008).

Poskytnutá dokumentácia nesmie byť rozmnožovaná ani iným spôsobom rozširovaná a môže byť použitá iba pre potreby plnenia predmetu tohto diela.
3. [bookmark: _Toc223507973]Rozsah plnenia a opcie
3.1. [bookmark: _Toc10117783][bookmark: _Toc223507974]Rozsah plnenia
V priestoroch budovy elektrárne a priľahlej budovy sú od výstavby vodného diela zabudované materiály obsahujúce azbestové alebo iné nebezpečné vlákna anorganického nekovového pôvodu. Na základe inšpekčnej správy sa jedná o materiál klasifikovaný ako chryzotil, (viď. príloha č. 1).  Miesta s identifikovanou prítomnosťou azbestových vlákien sú rozmiestnené na jednotlivých poschodiach a v určitých častiach priľahlej budovy a budovy elektrárne. Materiál z obsahom azbestu sa nachádza: 
· v káblových priestoroch na káblových lávkach  v priestore vnútornej rozvodne Rz 6,3 kV, 
· v káblovej chodbe na 1. podzemnom podlaží (za dozorňou), 
· v káblovom priestore za miestnosťou AWA, 
· na káblových lávkach v strojovni.  
Izolačné dosky v káblových priestoroch sú použité na káblových lávkach v nepravidelných úsekoch.


	Miesto výskytu azbestu
	Typ materiálu
	Množstvo

	Priľahlá budova, 1.NP, káblový
kanál v miestnosti Rz 6,3 kV na kóte 174,93 m n. m.
	Azbestocementové dosky
na káblových lávkach
	≅ 7,5 m2 

	Priľahlá budova, Budova elektrárne 1.PP na kóte 172,20 m n. m., káblová chodba za dozorňou
	
	≅ 8 m2 

	Budova elektrárne 1.PP na kóte 168,60 m n. m., káblový priestor za miestnosťou AWA
	
	≅ 0,8 m2 

	Budova elektrárne, strojovňa
	
	≅ 8 m2 


Tabuľka č. 1: Prehľad výskytu materiálu s obsahom azbestu v Malej vodnej elektrárni Veľké Kozmálovce

Azbestocementové dosky  na káblových lávkach sú nepoškodené okrem dosky káblovej chodbe  na 1.NP za dozorňou, ktorá je zlomená. Káblové priestory sú uzavreté. V strojovni sú káblové lávky  inštalované za  oceľovými platňami, ktoré sú namontované v nepravidelných úsekoch. Pôsobením vonkajších fyzikálnych vplyvov (teplota, vlhkosť, prúdenie vzduchu)  dochádza k starnutiu a rozpadu cementovej matice, ktorá viaže vlákna azbestu a môže dochádzať uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia. 
Rozsah dodávky pozostáva z:
· Spracovanie projektu odstraňovania materiálov s obsahom azbestu;
· Vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ vrátane úhrady správnych poplatkov;
· Zabezpečenie udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na príslušnom okresnom úrade, odbor starostlivosti o životné prostredie vrátane úhrady správnych poplatkov;
So samotnou realizáciou diela je možné začať až po nadobudnutí právoplatnosti príslušných rozhodnutí. Následne je potrebné:
· Zriadenie hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem s požadovanou zníženou tlakovou diferenciou (optimálne -30 Pa) a so zabezpečením monitorovacieho zariadenia podtlaku s alarmom počas výkonu sanačných prác, zriadenie 3-komorových hygienických slučiek a 2-komorových materiálových priepustí, 
· Penetrácia penetračným prípravkom a odborná demontáž materiálov s obsahom azbestu, priebežné balenie do obalov s následnou stabilizáciou materiálov v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu; zneškodnenie materiálov obsahujúcich azbest v zmysle platnej legislatívy SR;
· Demontáž existujúcich upchávok požiarnych prestupov pri odstraňovaní materiálov s obsahom azbestu v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu;
· Vybudovanie  nových požiarnych prestupov po ukončení sanačných prác;
· Demontáž počas sanačných prác a spätná montáž poklopov káblového kanála v 6,3 kV rozvodni a poklopov káblových lávok v strojovni MVE po ukončení sanačných prác;
· Vyčistenie (vyhmlievaním), povysávanie priestorov po odstránení azbestového nebezpečenstva  v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu;
· Demontáž hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem;
· Preprava a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu uloženímm na príslušnej skládke nebezpečného odpadu;
· Vystavenie protokolov
Rozsah dodávky musí byť úplný, so všetkým vybavením a príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné pre bezpečnú a spoľahlivú realizáciu diela.

3.2. [bookmark: _Toc10117784][bookmark: _Toc223507975]Opcie
Nepredpokladajú sa.

4. [bookmark: _Toc10117785][bookmark: _Toc223507976]funkčné a podrobné technické požiadavky
4.1. [bookmark: _Toc10117786][bookmark: _Toc223507977]Požiadavky na systémy, zariadenia, komponenty a materiály
Súčasné parametre alebo funkcie alebo rozhranie stavebného objektu, na ktorom sa vykonáva údržba, nemôžu byť modifikované. Práce požadujeme  realizovať v jednej časovej etape.
Zhotoviteľ predloží oprávnenie na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa  § 5 ods. 4 písm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.1.1. [bookmark: _Toc10117787][bookmark: _Toc223507978]Strojná časť
Požiadavky na technické a strojné vybavenie:
· Zhotoviteľ si na realizáciu predmetu diela zabezpečí strojné vybavenie nevyhnutné pre riadny výkon prác. Ako napríklad:
· odsávač musí obsahovať filtračné HEPA vložky s minimálnou účinnosťou 99,995 % triedy EU 13 so špeciálnou úpravou pre prácu s azbestom. Výkon odsávača musí byť minimálne 5000 m3.hod-1. Protokoly o účinnosti odsávacieho zariadenia musia byť vydané oprávnenou organizáciou a nesmú byť staršie ako 9 mesiacov;
· vysávač, musí mať HEPA filtračné vložky triedy EU 13 s účinnosťou 99,995% so špeciálnou úpravou pre prácu s azbestom;
· vysokotlakové striekacie zariadenie (pri vykonávaní čistenia kontrolovaného pásma zahmlievaním).

4.1.2. [bookmark: _Toc10117788][bookmark: _Toc223507979]Elektro časť
[bookmark: _Toc10117789]Nepožaduje sa.

4.1.3. [bookmark: _Toc223507980]SKR
[bookmark: _Toc10117790]Nepožaduje sa.

4.1.4. [bookmark: _Toc223507981]Stavebná časť
Budú vykonané všetky stavebné, upratovacie, čistiace, a pod. práce, ktoré bude potrebné vykonať k realizácii predmetného diela v zmysle technickej špecifikácie.

ZARIADENIE STAVENISKA
Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Z hľadiska bezpečnej prevádzky je potrebné po vytýčení hraníc staveniska zrealizovať najskôr jeho vyznačenie výstražnými páskami, ktorého rozmiestnenie a rozsah sa vopred odsúhlasí s objednávateľom (viď. bod 4.4.4.).
Požiadavky na materiály
Zhotoviteľ použije materiály vhodné na účel použitia v zmysle technických listov výrobku podľa charakteru jednotlivých prác. V prípade nejasností odkonzultuje ich použitie s osobou objednávateľa zodpovednou za veci technické. Podmienkou je, aby použité materiály spĺňali podmienky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v zmysle neskorších predpisov a podmienky uvedené v § 4, 5 ďalej § 10 a § 22 až 25 zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.2. [bookmark: _Toc223507982]Požiadavky na práce
[bookmark: _Toc10117792]Požaduje sa realizácia stavebných prác charakteru údržby. Práce požadujeme vykonať v zmysle metód a postupov uvedených v technických listoch použitých materiálov, resp. podľa postupov uvedených v príslušných STN. Práce budú vykonané v požadovanom čase a potrebnej kvalite podľa platnej legislatívy, platných noriem, ktoré budú použité pri jednotlivých prácach. Zhotoviteľ berie na vedomie, že aj činnosti nepožadované v tejto technickej špecifikácii objednávateľom vykoná tak, aby dielo bolo bezpečné, plne funkčné a spoľahlivo dlhodobo prevádzkovateľné.
Počas výkonu prác bude Zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky obmedzeného režimu, tzn. práce budú rešpektovať existujúcu prevádzku. Práce budú vykonané v požadovanom čase a potrebnej kvalite podľa platnej legislatívy, platných noriem, resp. technologických postupov výrobcov jednotlivých zariadení a prvkov alebo technologických postupov a ostatných požiadaviek dotknutých orgánov štátnej správy ako aj ostatných dotknutých subjektov.

Predpokladaný rozsah sanačných prác:
· Azbestocementové dosky na káblových lávkach hrúbky 4 mm v miestnosti Rz 6,3 kV v celkovej dĺžke 18 bm šírky 0,4 m;
· Azbestocementové dosky na káblových lávkach hrúbky 4 mm v miestnosti káblovej chodby za dozorňou v celkovej dĺžke 20 bm šírky 0,4 m;
· Azbestocementové dosky na káblových lávkach hrúbky 4 mm v káblovom priestore za miestnosťou AWA v celkovej dĺžke 2 bm šírky 0,4 m;
· Azbestocementové dosky na káblových lávkach hrúbky 4 mm v strojovni v celkovej dĺžke 20 bm šírky 0,4 m

Zhotoviteľ zabezpečí pre výkon sanačných prác:
1. vypracovanie projektu sanácie odstránenia materiálov s obsahom azbestu, súčasťou ktorého bude aj vypracovanie a schválenie pracovného postupu zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ – viď článok „5. – Požiadavky na technickú dokumentáciu projektu“
2. zabezpečenie udelenia súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udelený príslušným OÚ Odbor starostlivosti o ŽP;
3. demontáž oceľových poklopov káblových kanálov a demontáž prekrytia káblových lávok v strojovni počas sanačných prác;
4. Zriadenie hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem s požadovanou zníženou tlakovou diferenciou (optimálne -30 Pa) a so zabezpečením monitorovacieho zariadenia podtlaku s alarmom počas výkonu sanačných prác vrátane 3-komorových hygienických slučiek a 2-komorových materiálových priepustí v zmysle platnej legislatívy SR v mieste výskytu materiálov s prítomnosťou azbestu s dostatočnou výmenou a filtráciou potrebného vzduchu. Predpokladá sa vytvorenie piatich kontrolovaných pásiem nakoľko materiály sú umiestnené na rôznych miestach a v rôznych výškových úrovnich stavby;
5. penetrácia materiálov penetračným prípravkom a odborná demontáž materiálov s obsahom azbestu, priebežné balenie do PE obalov s následnou stabilizáciou materiálov v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu. Hrúbka PE obalových materiálov musí byť minimálne 2 mm;
6. predpokladané množstvo je 0,250 t, jedná sa o azbestocementové platne hrúbky 4 mm šírky 40 cm, celková dĺžka dosiek 60 bm;
7. zabezpečenie odborného zneškodnenia materiálov obsahujúcich azbest (azbestocementové dosky, pracovný  odev, filtre, fólie kontrolovaných pásiem,...) v zmysle platnej legislatívy SR; 
8. preprava a zneškodnenie odstráneného nebezpečného odpadu s obsahom azbestu uložením na príslušnej skládke nebezpečného odpadu;
9. zhotovenie nového utesnenia požiarnych prestupov po ukončení sanačných prác;
10. vyčistenie vzduchu od respirabilných vlákien *, 
11. čistenie kontrolovaného pásma zahmlievaním;
12. povysávanie priestorov  v hermeticky uzavretých kontrolovaných pásmach počas sanácie azbestu;
13. demontáž hermeticky uzavretých kontrolovaných pásiem v mieste výskytu materiálov po vykonaní sanačných prác;
14. spätná montáž oceľových poklopov káblových kanálov a montáž prekrytia káblových lávok v strojovni po ukončení sanačných prác;
15. po dokončení sanačných prác vo vnútri objektov vykonať postrek podláh pred vstupmi do objektov penetračným prostriedkom (zvyčajne sa jedná o výrobok zložený z polyméru a vody);
16. Dodanie sprievodnej technickej dokumentácie;

* Odsávanie kontaminovaného vzduchu cez HEPA filtre späť do miestnosti prebieha kontinuálne aj po dokončení samotnej sanácie, čím sa postupne znižuje. Pri sanácii v interiéroch sa interiér čistí podtlakovo – kontrolované pásmo sa hermeticky uzatvorí vysokopevnostnými nepriepustnými fóliami. Na tento priestor sú napojené vysokokapacitné odsávacie jednotky s HEPA filtrami. Pred kontrolovaným pásmom sa nachádza dekontaminačný systém. V hermeticky uzatvorenom pásme je tlakový rozdiel 20-40 Pa odporúčaný nemeckou normou TRGS 509 (marec 2005) – optimum je cca 25 Pa. Požaduje sa, aby bola zaistená minimálne štvornásobná výmena objemu vzduchu kontrolovaného pásma za hodinu počas celej doby sanácie (aj počas doby, keď sa nebudú vykonávať práce). Podtlakový priestor môže byť vytvorený v jednej miestnosti, chodbe, alebo inej technickej časti, poprípade sa spojí viacero miestností a postupne sa sanácia vykoná v celom objekte. Počet podtlakových priestorov určí Zhotoviteľ v pláne prác na základe svojho strojného vybavenia tak, aby boli splnené uvedené podmienky. 

Poznámky:
- Koncentrácia výskytu azbestových vlákien v prostredí je meraná, táto činnosť je  zabezpečovaná akreditovanou spoločnosťou vykonávajúcou inšpekciu účinnosti sanácie. Inšpekciu účinnosti sanácie, tj. meranie koncentrácie výskytu azbestových vlákien vo vzduchu počas sanačných prác a po ich ukončení zabezpečí Objednávateľ.

Podrobné špecifikácie miest a priestorov, v ktorých sa nachádzajú látky s obsahom azbestu sú uvedené v inšpekčnej správe č. 120/048/07/26 „Zistenie výskytu a stanovenie azbestu a iných nebezpečných vlákien vo vnútornom a vonkajšom prostredí a analýza rizík v areáli MVE Veľké Kozmálovce“ (Skanska Foster Bohemia, s.r.o., 11/2008).

Neuvedením niektorej položky v špecifikácii, v ponuke, v zmluve o dielo nie je dotknuté ručenie Zhotoviteľa za funkčnosť, úplnosť a kompletnosť diela.

4.2.1. [bookmark: _Toc223507983]Súlad s požiadavkami VOP/VTP
Všetci pracovníci Zhotoviteľa budú pred vstupom do areálu VE preškolení zodpovednými pracovníkmi útvaru bezpečnosti a životného prostredia o dodržiavaní BOZP v lokalite VE. Školenia sa konajú v Trenčíne na ul. Soblahovská 2 každý utorok o 9:00. Ku školeniu musí každý pracovník doložiť výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas s poskytnutím / hlásením zmien osobných údajov pre účely evidencie trvalého vstupu na nejadrové objekty z dôvodu zabezpečenia vstupu do priestorov SE, a. s. V prípade, že pracovníci Dodávateľa boli preškolení v inom závode SE, a. s., doručia doklady o absolvovaní školenia na adresu sídla závodu Vodné elektrárne.
Potrebné sú osvedčenia o školeniach, súvisiacich s výkonom a realizáciou prác (dodávateľ je povinný dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy, najmä ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci; ďalej vyhláška č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností – práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou a pod.). Na požiadanie musia byť tieto osvedčenia predložené ku kontrole.
Bezpečnostné požiadavky v prípade použitia chemikálií, špecifického náradia a prístrojov na výkon prác spolu s ich certifikátmi, špecifických meracích zariadení spolu s kalibračnými protokolmi, pracovných strojov (napr. vozidlá, atď.), ktoré majú byť prenajaté na realizáciu rozsahu prác sú definované vo VOP.

4.2.2. [bookmark: _Toc223507984]Prevádzkové obmedzenia počas realizácie
Pracovný čas pri výkone prác na MVE Veľké Kozmálovce je od 6:00 do 14:00. Výkon prác mimo uvedený pracovný čas (po 14:00, počas sobôt, nedieľ a sviatkov) je možný len na základe písomnej dohody s Objednávateľom zápisom v stavebnom denníku..

4.3. [bookmark: _Toc223507985]Požadované výkonnostné parametre a Záruky
4.3.1. [bookmark: _Toc10117793][bookmark: _Toc223507986]Výkonnostné parametre
[bookmark: _Toc10117794]Objednávateľ zabezpečí každodenný akreditovaný dozor nad sanáciou azbestu so súčasným výkonom akreditovaných meraní počas odstraňovania a po odstránení materiálov s obsahom azbestových vlákien s predložením výsledkov meraní telefonicky/mailom do 6 hodín. Akreditovaný dozor prostredníctvom svojich inšpektorov sleduje a kontroluje tlakové rozdiely vzduchu medzi vonkajším prostredím a uzatvoreným  kontrolovaným pásmom, ďalej dodržiavanie sanačných postupov stanovených v projekte odstraňovania materiálov s obsahom azbestu a pláne prác, kontrolu priebehu sanácie a vykonáva kontrolné merania počas sanačných prác a po ich ukončení. Oprávnenie ukončiť práce a zrušiť kontrolné pásmo po ukončení prác má jedine oprávnený zamestnanec objednávateľa, alebo akreditovaný dozor sanácie azbestu na základe výsledkov meraní a po predchádzajúcom odsúhlasení s oprávneným zamestnancom objednávateľa, tzn. po splnení kritérií úspešnosti sanácie materiálov s obsahom azbestu, ktoré budú potvrdené akreditovanými meraniami a ktoré vykoná  akreditovaný dozor.
Kritéria úspešnosti sanácie materiálov s obsahom azbestu určuje norma TRGS 509 – Azbest, demolačné, sanačné alebo údržbové práce (marec 2005):
1. vizuálnou kontrolou neboli nájdené žiadne kúsky azbestového materiálu;
2. metódou agresívneho merania je preukázaná koncentrácia respirabilných azbestových vlákien v ovzduší menšia ako 500 vlákien/m3 (vypočíta sa z počtu vlákien pozorovaných na filtri meracieho zariadenia);
3. podľa Poissonovho rozdelenia s dodržaním medze 95% pravdepodobnosti je horná hranica koncentrácie respirabilných vlákien v ovzduší menšia ako 1000 vlákien/m3.

4.3.2. [bookmark: _Toc223507987]Záruky
V zmysle obvyklých požiadaviek pre stavebnú činnosť. Neuvedením niektorej položky v špecifikácii, v ponuke, v zmluve o dielo nie je dotknuté ručenie Zhotoviteľa za funkčnosť, úplnosť a kompletnosť diela. Konkrétne záručné podmienky rieši zmluva o dielo/objednávka.
4.4. [bookmark: _Toc10117795][bookmark: _Toc223507988]Požiadavky na súvisiace služby
4.4.1. [bookmark: _Toc223507989][bookmark: _Toc10117796]Školenia
Vzhľadom na charakter prác nie je požadované školenie zamestnancov objednávateľa Zhotoviteľom.

4.4.2. [bookmark: _Toc10117797][bookmark: _Toc223507990]Nakladanie s odpadmi
Zhotoviteľ zabezpečí nakladanie s odpadom a jeho zneškodnenie v súlade s platnou legislatívou uvedenou v článku 2.5 tejto technickej špecifikácie. 
Zhotoviteľ nechá pristaviť kontajner na nebezpečný odpad na miesto určené objednávateľom. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých materiálov kontaminovaných azbestovými vláknami, ktoré vzniknú počas výkonu prác v zmysle platnej legislatívy v oblasti odpadového hospodárstva, resp. podľa požiadaviek uvedených vo VOP.
Počas svojej činnosti zhotoviteľ zabezpečí:
· triedenie a likvidáciu ostatného odpadu vzniknutého svojou činnosťou (nie nebezpečný odpad);	Comment by Pavlisová Daniela: Je predpoklad, že tam vznikne aj iný odpad? Nie je uvedené, kto sa má o ten odpad postarať, ak vznikne, či SE alebo dodávateľ.
· zhromaždenie vytriedeného odpadu na miesto určené objednávateľom okrem nebezpečného odpadu;
· nebezpečný odpad bude zhromaždený samostatne, bude označený podľa jeho druhu určeným spôsobom a nakladané s ním bude v súlade so zákonom o odpadoch a súvisiacich právnych predpisov;
· odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu s obsahom azbestu vyprodukovaného svojou činnosťou (predpokladané množstvo 0,250 t) zabezpečí Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zmluvných partnerov (s oprávnením na prepravu a zneškodňovanie odpadov); 
· predloženie dokladov o množstve zneškodneného odpadu v zmysle legislatívy (vážny lístok, resp. sprievodný list nebezpečného odpadu) budú súčasťou technickej dokumentácie podľa článku 5 – „Požiadavky na technickú dokumentáciu projektu“.
 
4.4.3. [bookmark: _Toc10117798][bookmark: _Toc223507991]Manipulácia s demontovanými dielmi
Pri vynášaní demontovaných azbestových dosiek mimo elektrárne do kontajnera, musí byť vytvorený taký koridor, aby neboli ohrození zamestnanci elektrárne. Keď nie je možné vytvorenie súvislého koridoru do vonkajšieho priestoru (napr. z chodby v suteréne), musí sa nebezpečný azbestový odpad prepravovať do kontajnera v PE vreciach, alebo kontajneroch brániacich expozícii azbestu. 

4.4.4. [bookmark: _Toc10117799][bookmark: _Toc223507992]Iné služby a povinnosti
[bookmark: _Toc10117800]Zhotoviteľ zriadi a zabezpečí pracovisko, ako aj samotný výkon prác v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich, resp. NV SR č. NV SR č. 185/2026 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci i, NV SR č. 356/2006 Z.z. o ochrane zdravia pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci. Podľa potreby zabezpečí aj odborne spôsobilé osoby na výkon niektorých pracovných činností napr.:
· práce na elektrických zariadeniach smú vykonávať iba osoby odborne spôsobilé pre výkon prác na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o vyhradených technických zariadeniach;
· zváračské práce smú vykonávať zvárači so zváračským preukazom podľa STN EN ISO 9606-1;
· zdvíhacie zariadenia smú obsluhovať osoby s platným osvedčením podľa STN 27 0143;
· viazanie bremien smú vykonávať osoby s platným preukazom viazača bremien podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z.;
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou smú vykonávať osoby spôsobilé a zaškolené na výkon týchto prác a s použitím osobných zabezpečovacích prostriedkov (potrebné sú osvedčenia o školeniach, súvisiacich s výkonom a realizáciou prác - zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia platnej legislatívy, najmä ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci – práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou, atď.).
Zhotoviteľ zabezpečí dodávku všetkých súčastí stavby, tzn.:
· všetky materiály; 
· prípravu pracoviska, resp. prípravu stavby a ohradenie za účelom vyznačenia hraníc pracoviska; 
· zabezpečenie všetkých pracovných strojov a zariadení nevyhnutných pre riadny výkon prác, vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov a osobných pracovných nástrojov; 
· dopravu materiálov potrebných na zabezpečenie predmetu plnenia; prepravu pracovníkov, pracovných zariadení a spotrebného materiálu „z“ a „do“  elektrárne;
· zabezpečenie všetkých pracovných a zdvíhacích zariadení nevyhnutných pre riadny výkon prác v prípade výskytu prekážok, nepohyblivých zariadení a v uzavretých priestoroch; 
· použitie materiálov, buď spotrebných alebo nevyhnutných pre riadny výkon práce, alebo materiálov na ochranu existujúcich komponentov pred znečistením a/alebo poškodením; 
· manipuláciu s  odpadom (okrem prevádzkových materiálov a farebných kovov); 
· čistenie a upratovanie všetkých dotknutých priestorov; 
· demontáž všetkých častí zariadenia, ktoré je nevyhnutné demontovať pre výkon prác (pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak); 
· uskladnenie demontovaných častí vhodných na ďalšie použitie; 
· opätovnú montáž demontovaných častí vrátane prepojení za účelom obnovenia pôvodnej funkčnosti (pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak);
· naloženie a  vyloženie dodaných, vybúraných, demontovaných a opätovne zmontovaných materiálov na a z pracoviska dopravnými a manipulačnými zariadeniami;
Stavenisko
· príjazdové a staveniskové cesty nesmú byť zatarasené a vždy musí byť zachovaný prejazdný profil pre zásahové vozidlá požiarnej jednotky.
· možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (pracovné plošiny, nestabilné konštrukcie) musia byť zaistené a označené tak, aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Miesta prác musia byť bezpečnostne ohradené.
· na stavenisku a v priestoroch stavby musí Zhotoviteľ z hľadiska požiarnej ochrany rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 314/2001 Z.z. v znení zákona č. 438/2002 Z.z., č. 215/2004 Z.z., č. 347/2004 Z.z. a zákon č. 562/2005 Z.z., vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z., 124/2000 Z.z., 94/2004 Z.z. a ostatné aktuálne platné zákony v tejto oblasti a STN v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822.
· Zhotoviteľ stavby je povinný dbať na dôkladné vyčistenie pneumatík vozidiel, ktoré vychádzajú zo staveniska na miestne cesty. Prípadné znečistenie vozovky je povinný bezodkladne odstrániť.
Zhotoviteľ musí spĺňať všetky požiadavky za účelom vstupu na stavbu a do závodu, ktoré sú uvedené vo  VTP. Ďalej platí, že:
· zamestnanci Zhotoviteľa musia spĺňať požiadavky na výkon prác, tzn., že Zhotoviteľ pred nástupom na výkon prác predloží záznamy o vykonaní školení všetkých svojich zamestnancov, ktorí nastúpia na výkon prác, ktoré pre danú pracovnú činnosť vyžaduje legislatíva. Na požiadanie musí Zhotoviteľ oprávnenia predložiť ku kontrole;
· Zhotoviteľ si na výkon práce zabezpečí vlastné náradie, osvetľovaciu techniku, spotrebný materiál, viazacie prostriedky, OOPP a pod., okrem toho na účely kontroly priebehu prác zabezpečí aj ochranné obleky s respirátorom pre zamestnacov objednávateľa v počte 2 ks. Požiadavky na osobné ochranné pracovné prostriedky (v zmysle požiadaviek NV SR č. 185/2026 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci):
· celotvárová  maska, alebo ochranná polomaska s HEPA filtrom, respirátor
· pracovný overal s kapucňou na jedno použitie
· ochranné rukavice pogumované, hladké
· šiltovka z antistatického materiálu
· návleky na obuv
· ochranná prilba
· všetky elektrické zariadenia (vrátane ručného elektrického náradia, predlžovacích káblov, atď.) musia mať platnú odbornú prehliadku (revíziu);
· zamestnanci Zhotoviteľa musia byť preukázateľne vyškolení na používanie náradia, ktoré používajú pri práci;
· v prípade potreby Zhotoviteľ vopred požiada SE-VE o povolenie na fotografovanie. Zároveň sa zaväzuje, že žiadnu zo zhotovených fotografií nepoužije bez predošlého súhlasu objednávateľa a zabezpečí, aby fotodokumentácia nebola poskytnutá tretím stranám;
· Zhotoviteľ musí splniť nevyhnutné požiadavky na pracovníkov Zhotoviteľa za účelom vstupu na pracovisko v zmysle nariadenia na povoľovanie vstupov a vjazdov do priestorov SE, a.s. (o.i. účasť na vstupnom školení, ktoré sa koná každý utorok o 9:00 hod. v Trenčíne);
· Zhotoviteľ je povinný viesť riadne stavebný denník v zmysle § 32 ods.3 zákona č.  25/2025 Z.z.;
· preprava materiálu a osôb vrátane ubytovania je na náklady Zhotoviteľa;
· Zhotoviteľ zabezpečí priebežné čistenie bežného znečistenia staveniska, očistenie hrubého znečistenia počas výkonu prác, ako aj zakrytie technológie (resp. jej očistenie po výkone prác), ktorá sa nedá premiestniť;
· bezpečnostné požiadavky v prípade použitia chemikálií, špecifického náradia a prístrojov na výkon prác spolu s ich certifikátmi, špecifických meracích zariadení spolu s kalibračnými protokolmi pracovných strojov (napr. vozidlá, atď.), ktoré majú byť prenajaté na realizáciu rozsahu prác sú definované vo VOP. V prípade, že pri prácach budú použité chemické látky, alebo chemické zmesi, Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov s bezpečnostnými rizikami uvedenými v karte bezpečnostných údajov príslušného výrobku. Dátum oboznámenia a zoznam oboznámených osôb uvedie do stavebného denníka;
· Zhotoviteľ pred nástupom na pracovisko predloží harmonogram prác a ak si to vyžaduje charakter prác aj vypracovaný bezpečný pracovný postup v zmysle požiadaviek § 4, 18, Zákona č. 124/2006 Z.z., ktorý bude popisovať vyhodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z jeho výkonu prác v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri používaní zariadení a prístrojov a návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam (informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave zariadení a prístrojov a pod.).
· Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, minimalizovať záťaž okolitého prostredia hlukom a prachom.
Požiadavky pre zabezpečenie BOZP:
· Práce nebudú vykonávané nad voľnou hĺbkou;
· Pracovníci dodávateľa na požiadanie predložia doklady o vykonanej platnej periodickej kontrole stavu OOPP, ktoré budú použité pri výkone prác;
· Zhotoviteľ pred nástupom na pracovisko zabezpečí označenie staveniska v zmysle článku 4.1.4.;
· Práce budú vykonávané v priestore s výskytom nebezpečného odpadu;

Zhotoviteľ zo svojej sanačnej skupiny určí zodpovedného vedúceho prác na stavbe, ktorý bude počas výkonu prác trvale na pracovisku. Tento bude zodpovedať za odborné vedenie celej sanácie a ostatných prác a menovite za to, aby:
· sa s prácami začalo hneď, keď budú splnené všetky ochranné opatrenia stanovené v projekte odstraňovania materiálov s obsahom azbestu a pláne prác po získaní súhlasov príslušných orgánov štátnej správy,
· sa nemenili pracovné postupy uvedené v projekte odstraňovania materiálov s obsahom azbestu a pláne prác;
· boli pracovníci poučení s plánom prác a počas svojej činnosti dodržiavali predpísané ochranné opatrenia a používali osobné ochranné pracovné prostriedky,
· pracovisko bolo označené a v prípade potreby uzatvorené tak, aby nemali doň vstup nepovolané osoby,
· pracovisko bolo označené až do ukončenia prác a po skončení prác vyčistené.
4.5. [bookmark: _Toc223507993]Požiadavky na náhradné diely
Náhradné diely nie sú súčasťou dodávky.
5. [bookmark: _Toc10117801][bookmark: _Toc223507994]požiadavky na TECHNICKÚ Dokumentáciu Projektu
Najneskôr 15 pracovných dní po podpise zmluvy/objednávky Zhotoviteľ predloží na pripomienkovanie:
1. Harmonogram prác;
2. Plán BOZP/ Bezpečný pracovný postup;
3. Projekt sanácie odstránenia materiálov s obsahom azbestu pred jeho predložením  na príslušný RÚVZ;
4. Podrobný technologický postup.

Zhotoviteľ pred nástupom na pracovisko predloží harmonogram prác, plán BOZP  a schválený bezpečný pracovný postup zneškodnenia azbestového nebezpečenstva príslušným RÚVZ v zmysle požiadaviek § 4, 18, Zákona č. 124/2006 Z.z., ktorý bude popisovať vyhodnotenie nebezpečenstiev a ohrození, ktoré vyplývajú z jeho výkonu prác v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri používaní zariadení a prístrojov a návrh ochranných opatrení proti nebezpečenstvám a ohrozeniam (informácie o bezpečnom umiestnení, inštalácii, používaní, kontrole, údržbe a oprave zariadení a prístrojov a pod.). V BPP budú vyšpecifikované prostriedky kolektívneho zabezpečenia a všetky osobné ochranné prostriedky, ktoré budú musieť zamestnanci pri výkone prác používať, keďže sa jedná o prácu na šikmej ploche nad vodnou hladinou. Riziká popísané v projekte odstraňovania materiálov s obsahom azbestu nemusia byť uvádzané v BPP.
Projekt sanácie odstraňovania materiálov s obsahom azbestu bude spracovaný v zmysle požiadaviek príslušných legislatívnych predpisov (bod 5.1.).
Podrobný technologický postup vypracuje zhotoviteľ v zmysle technických listov použitých materiálov. V podrobnom technologickom postupe bude popísaný postup prác a využitie stavebnej mechanizácie v kombinácii s materiálmi, ktoré plánuje zhotoviteľ použiť pri realizácii prác.
Objednávateľ sa v lehote päť pracovných dní vyjadrí k zaslaným dokumentom a Zhotoviteľ v čo najkratšom čase (3 pracovné dni) zapracuje prípadné pripomienky do dokumentov.

5.1. [bookmark: _Toc223507995]Požiadavky na projektovú dokumentáciu, ktorú má poskytnúť Zhotoviteľ
Pred realizáciou odstraňovania azbestov je potrebné spracovať „Plán práce“   pre každý sanovaný objekt VE v zmysle § 8, ods.7, NV SR č. 185/2026 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci na zákonnú likvidáciu azbestových a iných nebezpečných vlákien zistených a zdokumentovaných v inšpekčných správach (spracováva Zhotoviteľ).

Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie sa nepožaduje.
Sprievodná technická dokumentácia:
Sprievodná technická dokumentácia sa vyžaduje v rozsahu:
· riadne vedený stavebný/montážny denník v zmysle § 32 ods.3 zákona č. 25/2025 Z. z; 
· zoznam použitých materiálov, vrátane certifikátov vydaných v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v zmysle neskorších predpisov;
· ostatné (certifikáty, stanoviská, vyhlásenia, rozhodnutia, potvrdenia...), odborné posudky, prípadne iné listiny;
· protokoly o požiarnej odolnosti novovybudovaných požiarnych prestupov;
· doklady o zneškodnení vzniknutého odpadu (vážne lístky). 
Požadovaná dokumentácia bude dodaná:
· elektronická forma: textové dokumenty, katalógové listy, certifikáty a správy v MS WORD/EXCEL – DOC, (PDF); výpočty, namerané dáta – XLS (PDF); prípadná výkresová dokumentácia – DWG aj PDF, resp. obrazová dokumentácia vo formáte .JPG/.PDF.
· v slovenskom (prípadne českom) jazyku
Zhotoviteľ predloží po skončení prác pri podpise odovzdávacieho protokolu čistopis požadovanej technickej dokumentácie 3x v papierovej forme a 2x v elektronickej forme na flash disku (USB kľúč).

SE sa ako nadobúdateľ plnenia stávajú majiteľom aj celej inžinierskej a projektovej dokumentácie k predmetu plnenia a majú právo ju využívať a distribuovať bez akýchkoľvek limitov a obmedzení copyright.

5.2. [bookmark: _Toc223507996]Projektová dokumentácia, ktorú zabezpečia SE, a.s.
Podkladová dokumentácia (pokiaľ existuje) bude poskytnutá Zhotoviteľovi.
Poskytnutá dokumentácia nesmie byť rozmnožovaná ani iným spôsobom rozširovaná a môže byť použitá iba pre potreby plnenia predmetu tohto diela.
Ako súčasť preberacieho konania diela, vráti Zhotoviteľ, Objednávateľovi poskytnutú výkresovú dokumentáciu.

5.3. [bookmark: _Toc37239262][bookmark: _Toc145056302][bookmark: _Toc223507997]Dokumentácia pre kontroly a skúšky
Zhotoviteľ po ukončení prác predloží príslušnú technickú dokumentáciu, doklady o vykonaných skúškach (napr. protokoly z meraní a pod.), o odborných posudkoch, prípadne iné listiny (návody na obsluhu a údržbu, príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu so stanoviskom nezávislého subjektu a pod.), ak to predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy súvisiace s opätovným uvedením zariadenia do prevádzky, alebo ak sú požadované objednávateľom, alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia. Táto dokumentácia bude súčasťou odovzdávacieho protokolu.
Vypracovanie záverečnej inšpekčnej správy úspešnosti sanácie materiálov s obsahom azbestu po ukončení prác zabezpečí objednávateľ. 

6. [bookmark: _Toc10117802][bookmark: _Toc223507998]Hranice plnenia, vylúčenie z plnenia a protiplnenia 
6.1. [bookmark: _Toc223507999]Hranice plnenia
Hranicou plnenia sú priestory budovy elektrárne a priľahlej budovy. V rámci priľahlej budovy sa jedná o priestory 1. NP a to káblové kanály v rozvodni Rz 6,3 kV, káblová chodba a káblový priestor na kóte 719,69 m n. m.. V rámci budovy elektrárne budú práce prebiehať v káblovej chodbe umiestnenou za dozorňou a v káblovom priestore za miestnosťou AWA. V rámci budovy elektrárne budú práce prebiehať aj v priestoroch strojovne, kde sú materiály umiestnené na káblových lávkach. Detailné určenie hranice plnenia s  jasným vymedzením pracovného priestoru a priestorov pre zriadenie zariadenia staveniska bude popísané na formulári pri písomnom odovzdaní pracoviska.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať dopravné trasy v areáli SE, a.s. podľa pokynov zamestnancov SE, a.s.

6.2. [bookmark: _Toc223508000]Vylúčenie z plnenia
Prípadné montážne a demontážne práce, ktoré nesúvisia s predmetom diela, Objednávateľ od Zhotoviteľa nebude požadovať, resp. budú zabezpečené prostredníctvom iného Zhotoviteľa, alebo iného útvaru SE.

6.3. [bookmark: _Toc223508001]Plnenie posyktnuté SE a.s.
· [bookmark: _Toc10117803]pripojenie na elektrickú energiu (bezpečné napájanie v mieste výkonu práce 3 fáz. 400V AC 50Hz);
· zabezpečenie bez napäťového stavu káblových vedení v káblových lávkach a káblových kanáloch počas výkonu prác (len počas pracovnej smeny);
· sklad materiálu – objednávateľ na základe dohody poskytne miestnosť na uskladnenie menšieho množstva materiálu, nástrojov a pod. v priestoroch budovy  vodnej elektrárne;
· odbery pitnej vody – na lokalite nie je prístup k pitnej vode;
· sociálne zariadenia v mieste výkonu práce, resp. priestory potrebné pre zamestnancov (napr. prezliekareň) - na základe dohody pri konkrétnom vykonávaní časti diela len v pracovnom čase na elektrárni, tj. od 6:00 do 14:00;
· objednávateľ určí priestory na dočasné zhromaždenie odpadu.
7. [bookmark: _Toc223508002]Kontroly a skúšky
7.1. [bookmark: _Toc223508003]Kontroly
SE-VE si vyhradzujú právo byť prítomné pri skúškach, ktoré sú predmetom plnenia. SE-VE si vyhradzujú právo vykonávať kontrolné činnosti a požadovať nápravu alebo ukončenie zmluvy, ak výsledky ukážu, že Zhotoviteľ nesplnil požiadavky uvedené v technickej špecifikácii. 

7.2. [bookmark: _Toc223508004]Skúšky
Objednávateľ zabezpečí merania s cieľom stanovenia koncentrácie respirabilných anorganických vlákien vo vzduchu podľa smernice VDI 3492, kap. 3, 4, 5, 6, 7 prílohy 1 a 2. Predpokladaný rozsah skúšok na stanovenie koncentrácie respirabilných anorganických vlákien je minimálne 10 kontrolných meraní pred začiatkom sanácie, minimálne 4 merania/deň v kontrolovanom pásme; minimálne 6 meraní/deň mimo kontrolného pásma počas každého dňa sanácie realizácie a minimálne 12 kontrolných meraní po skončení sanácie. Presné počty kontrolných meraní budú upresnené podľa veľkosti kontrolovaných pásiem v zmysle požiadaviek uvedenej normy.
Kritéria úspešnosti sanácie materiálov s obsahom azbestu sú popísané v bode 4.3.1. tejto technickej špecifikácie. Pokiaľ nebudú dosiahnuté požadované parametre, skúška na stanovenie koncentrácie respirabilných anorganických vlákien sa bude po opätovnom vyčistení prostredia od respirabilných vlákien opakovať na náklady Zhotoviteľa.
8. [bookmark: _Toc10117804][bookmark: _Toc223508005]harmonogram
[bookmark: _Toc10117805]Zhotoviteľ vypracuje podľa článku „5. – Požiadavky na technickú dokumentáciu“ harmonogram prác, ktorý musí rešpektovať existujúcu prevádzku a termíny dohodnuté v zmluve/objednávke. Presný termín začiatku prác a rozpis postupu opravy bude dohodnutý po podpise zmluvy/objednávky.
Zhotoviteľ do 30 dní od podpisu zmluvy / objednávky predloží pripomienkovaný projekt odstraňovania materiálov s obsahom azbestu a plán práce na príslušný RÚVZ.  S realizáciou prác začne najskôr po vydaní príslušných rozhodnutí okresného úradu, RÚVZ a po nadobudnutí právoplatnosti príslušných rozhodnutí orgánov štátnej správy.
9. [bookmark: _Toc223508006]Prílohy k technickej špecifikácii
Príloha č.1 – Inšpekčná správa č. 120/048/07/26
Príloha č.2 – Protokol o určení vonkajších vplyvov č. 01_2015/VK“
Príloha č.3 – Výkresová dokumentácia
Príloha č.4 – Fotodokumentácia
1. [bookmark: _Toc6323041]
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
[bookmark: _Toc223508007]Príloha č. 1 – Výkresová dokumentácia




[bookmark: _Toc223508008]Príloha č. 2 – Protokol o určení vonkajších vplyvov



[bookmark: _Hlk219463593][bookmark: _Toc223508009]Príloha č. 3 – Výkresová dokumentácia







[bookmark: _Toc223508010]PRÍLOHA Č. 4 – fotodokumentácia
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Obr. 9.4.1. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad na 6,3 kV rozvodňu. 
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Obr. 9.4.2. a 9.4.3. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad na káblový kanál v 6,3 kV rozvodni a detail káblovej lávky v káblovom kanály s materiálom obsahujúcim azbest.  
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Obr. 9.4.4. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad káblové lávky v káblovom priestore za dozorňou.
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Obr. 9.4.5. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad káblové lávky v káblovom priestore za dozorňou.
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Obr. 9.4.6. a 9.4.7. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad káblové lávky v káblovom priestore za dozorňou.
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Obr. 9.4.8. a 9.4.9. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad na káblové lávky v priestore za miestnosťou AWA a detail utesnenia požiarneho prestupu.

 [image: Obrázok, na ktorom je stroj, priemysel, konštruktérstvo, vnútri

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]Káblové lávky

Obr. 9.4.10. MVE Veľké Kozmálovce – pohľad na káblové lávky v priestore strojovne MVE.
[image: ]    [image: Obrázok, na ktorom je stena, budova, okno, opustený

Obsah vygenerovaný pomocou AI môže byť nesprávny.]
Obr. 9.4.11. a 9.4.12. MVE Veľké Kozmálovce – detaily káblových lávok v priestore strojovne MVE.
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Odberatel’ : Slovenské elektrarne, a.s.
Hrani éna 12
827 36 Bratislava

INSPEKCNA SPRAVA

Zistenie vyskytu a stanovenie azbestu a inych nelmxnych vlakien
Vo vnutornom a vonkajSom prostredi a analyza rizik

v areali MVE Velké Kozmalovce 935 21 Vé&ké Kozmalovce 355,
Slovenskych elektrarni, a.s., zavod Vodné elektram Slovenska republika.

Spracované podta inSpekéného postupu IPO1 — 3.2.

Zakazkové¢islo Eislo spravy):120/048/07/ 26

V KosSiciach dia: 7. 11. 2008

Prilohy : 1. Protokol & 259/08skusobného laboratértal 150 akreditovanéhGIA — vzorky
stavebnych a ostatnych materialov

Zhotovitel’:
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U Vykupniho stfediska 96 Fax : +420 251 611 198
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DIC : CZ48396788 Cislo Gétu (ABO): 204 675 0105/2600, CZK
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UVvoD.

A.l. Terminolégia uzivana v sprave, zakony, vyhl&y a smernice.

IO — InSpekny organc. 4036

IPO1 — 3.2- inSpekny postup, ktorym sa stanovi v objekte aléhsti objektu rozsah vyskytu
materialov s obsahom azbestu alebo inych neldaypbk viakien.

Azbestoveé vlakna— radime medzi anorganické nekovoveé (silikatovéikna:
/pre nasledujucu klasifikaciu mineralov patiiineralogicky systém ptalBernarda, Rosta a kol. (1992)/

TRIEDA SILIKATY
A/ Oddelenie FYLOSILIKATY
Skupina kaolinytov-serpentinov
e chryzotil (CAS¢. 12001-29-5)

B/ Oddelenie INOSILIKATY

Skupina amfibolov:

» aktinolit (CAS¢. 77536-66-4)
* amozit (CAS¢. 12172-73-5)
* antofylit (CAS¢. 77536-67-5)
» krokydolit (CAS¢. 12001-28-4)
* tremolit (CAS¢. 77536-68-6)

DalSie anorganické nekovové (silikatové) viakna -mineraine, krengité, cadicové,
struskové a iné. Pre zjednoduSenie dmjeane v naSej sprave materialy z tychto vidkien ako
neazbestové.
1.NP, 2.NP,... atd. — prvé, druhé, ... atd. nadzemné podlazie.
1.PP, 2.PP, 3.PF prvé, druhé a tretie podzemné podlazie respré&u
Arch. ¢&. - archivne ¢islo vzorky stavebného, tesniaceho alebo &who materialu
akreditovaného skuSobného laboratéria150
Azbestovy material(dosky, rary, tesnenia, Snurydal — v inSpeknej sprave pouzivame tento
vyraz pre zjednoduSenie. Jedna sa vSak o mater@ihgahom azbestu.
Neazbestovy material(dosky, rary, tesnenia, Snury atd.) inSpekinej sprave pouzivame
tento vyraz pre zjednoduSenie. Jedna sa vSak oidlgteez obsahu azbestu.

- ozng&enie materialu vo fotodokumentacii spravy.
/ - ozng&enie materials obsahom azbestwo fotodokumentacii spravy.
Silno viazané azbestové materialy / produkty- za tieto materialy su spravidla povaZzované
vSetky azbestocementové a asfaltové vyrobky, traily Jedna sa o materialy, z ktorych sa
azbest neuutiuje lahko. Pre tieto materialy / produkty saespracuva Ohodnotenie

naliehavosti sanacie #idalej.
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Slabo viazané azbestové materialy / produkty za tieto materialy su spravidla povazované
materialy s mernou hmotnésu pod 1000 kg/rh(azbestové nastrekiahké azbestové dosky
napr. Ezalit, Dupronit, Lignat, izalaé Snudry atd.). Jedna sa o materialy, zo ktorychzbast
moZe pri ich naruSeni pomeriiahko uvolnf’. Pre tieto materidly / produkty sspracuva
Ohodnotenie naliehavosti sanacie’valej.

Ohodnotenie naliehavosti sanaciéanalyza rizikpre vnutorné prostredie budov) vychadza

zo Smernice pre hodnotenie a sanalabo viazanych azbestovych produktov v budovach

(Germany, januar 199@alej len Smernica). Naliehawdsanacie sa stanovi dadkritérii ako
su spbsob pouzitia, druh, Struktdra povrchu, stawvrghu, poSkodenie a umiestnenie
azbestovych produktov. Jednotlivé kritéria majorgaené bodové hodnoty. Najvyssi stupe
naliehavosti sanacie je I. — sanacia neodkladna.

InSpekcia sa prevadza vo wahu k nasledujucim Specifikaciam - pravnym predpsom a

normam:

Zakon Narodnej rady SR¢. 126/2006Z. z. z 2. februara 2006 o verejnom zdravotnietve
0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zakon Narodnej rady SR¢. 124/2006z 2. februara 2006 o bezpesti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

NARIADENIE VLADY SR ¢&. 253/2006z 5. aprila 2006 o ochrane zamestnancov pred
rizikami suvisiacimi a expoziciou azbestu pri praci

NARIADENIE VLADY SR ¢&. 356/2006z 10. méaja 2006 o ochrane zdravia zamestnancov
pred rizikami suvisiacimi s expoziciou karcinogéemnmg mutagénnym faktorom pri praci.

Zakon Narodnej rady SR¢. 223/2001z 15. m4ja 2001 o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov.

NARIADENIE VLADY SR ¢&. 4447 15.08.2001 o poziadavkach na pouzivanie &emia,
symbolov a signalov na zaistenie bexpesti a ochrany zdravia pri praci.

Smernica pre hodnotenie a sanaciu slabo viazanyclhzl@estovych produktovv budovach
(Nemecko, januar 1996), v originalnom zneni Riclglifir die Bewertung und Sanierung
schwach gebundener Asbestprodukte in Gebauden gABiehtlinie), Fassung Januar
1996.

A.2. Informacie o nebezp&osti azbestu.

Azbest je obecny nazov pre skupinu prirodzene skyiyjucich vlaknitych silikatov,
ktoré sa nachédzaju v hornindch. Azbesty radimewbzh zakladnych skupindibod A.1
tejto spravy. Azbest ma mimoriadne chemicke a 8iri& vlastnosti ako napriklad odolfios
voci vysokym teplotam, oxidacii kordzii a preto bol minulosti vémi vela pouZivany
(priklad stavebné, izotaé a tesniace materialy). Historia pouzivania azbsiaha hiboko do
minulosti. Cidavedomatazba zaéina z&iatkom 20. storéia. V 70. rokoch dvadsiateho
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storatia dosiahla svetova produkctazby azbestu svojho maxima. Cez 90 % vSetkého
vytazeného azbestu bolo pouzitého v stavebnictve gemmentové krytiny-Eternit uz od
roku 1900, azbestocementové rary, azbestocemerdog&y, tesniace Snury, nastrekové
azbestové malty dit). Azbest radime medzi Skodliviny pracovného attieho prostredia
(azbestovy prach, respirabilné azbestové vlaknzgolf negativne na organy dychacich ciest
(azbestéza, karcinbmrpc). VSetky typy azbestu su ged WHO (Svetovej zdravotnickej
organizacii) zaradeny do I. skupiny najnebénggSich karcinogénnych latok. Madom

k tomu, Ze nie je mozné stantvkdravotne nezavadnu koncentraciu (prahovd hodnotu)
azbestovych vlakien, je nutné zamedavanovaniu azbestovych vlakien do priestoru a tym
koncentraciu vlakien minimalizova Zdravotné riziko vzrastd zviaSs koncentraciou
azbestovych vlakien v priestore a s dobou ich pésiabna osoby (doba expozicie).

A.3. Popis objednanej inSpeénej prace.

Odberaté pozadoval pokh zmluvy o dielo zo itk 30.3.2007 zistenie a stanovenie
vyskytu azbestu a inych nebeZpgch vlakien v objektoch Slovenskych elektrarng. aavod
Vodné elektrarne. Predmetom tejto inSpekcie balave/E Velké Kozmalovce, 935 21 Vke
Kozmalovce, Slovenskych elektrarni, a.s., zavodnéeélektrarne.

A.4. Datum inSpekcie.

29.10.2008 - 7.11.2008

A.5. ldentifikacia zariadeni pouzitych pre meranie alebo skiSanie a informacie o

odberoch vzoriek Vzorky stavebnych a ostatnych materialov odobraicha vyhodnotenie

vykonali pracovnici sku$obného laboratétial150 akreditovan€IA a to poda smernice

VDI 3866,¢ad’ 1, 2 a/alebo 5VSetky pouZzité zariadenia su kalibrované.

ROZDIELY OPROTI DOHODNUTEMU ROZSAHU

B.1. ldentifikacia inSpekéného postupu s uvedenim odchylnych, dodatoych alebo
vynechanyché¢asti dohodnutych metodéi postupov.

Okrem arealu MVE VEké Kozmalovce bola navjac, oproti pévodnej objediedv
vykonana inSpekcia aj na dvoch rodinnych domochai ¥e’ké Kozmalovce. Objekty patria
odberatéovi a vyuZivaju sa ako sluzobny byt zamestnancaeavientky.

Ziadny z dohodnutych in3p&kych postupov nebol vynechany.

B.2. Parametre prostredia —neboli zigované.

POPIS OBJEKTU, PRIEBEH A VYSLEDKY INSPEKCIE.

C.1. Rozsah vykonavanych prac:

* podrobny stavebno-technicky prieskum objektu soeramim na uenie materialov

s obsahom azbestu,

» odbery vzoriek s pravdepodobnou pritontimasazbestu,
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» dokumentacie vSetkych miest odberu vzoriek (fotaso&nticia, zakreslenie do
terénnych planikov a odberovych protokolov),

» laboratdrne analyzy odobratych vzoriekVysledky analyz vSetkych odobratych
vzoriek najdete Wrilohe 1v Protokole ¢. 259/08.

» stanovenie rozsahu vyskytu azbestu - zavery.

Kontaktnd osoba Ing. Igor Csorgo, poskytoval délezité informéacie, sprevadzal nasho

pracovnika a zafeval technickl pomoc pri prieskume. Za jefag a spolupracidiakujeme.

C.2. Obmedzenia:

e Zistovanie vyskytu azbestovych materialov zmwvalo vizualne preverenie
pristupnych miest a bolo zavislé na rozsahu postréiSpektora o0 moznom vyskyte
azbestovych materialov (vychadzajucich z jeho zmtaleyuzitia budovy alebo jej
¢asti), na vizualnom zhodnoteni tychto materialavaanformaciach dostupnych od
kompetentnych os6b v mieste inSpekcie.

* Nebol vykonany nadmerny invazivny prieskum. Tak@&mosti by potencialne mohli
vytvarad® vyrazné riziko uvbinovania azbestovych vlakien. Odber vzoriek bol
obmedzeny na potvrdenie alebo Wgdhie pritomnosti azbestovych materialov v
urgitych miestach.

* | napriek tomu, Ze bolo gas zisovania vynaloZzené vSetko Usilie, nemdzZzemed&éru
Ze vysledky zisteni su definitivne. V budove regpestoroch inSpekcie moézu ty
pritomné niektoré azbestové materialy, ktoré sajapi® az pdas vd&Sich
rekonstrukcii, alebo pri demdalaych ¢innostiach. V désledku toho mézu niektoré
azbestové materidly zostaneodhalené (napr. skryté dutiny - sttlpa kominy,
tesnenia potrubi, zakopané predmety, predmety pelobav konStrukcii podlakti

stien, oblasti pod kobercami a podlahovymi krytinatd’.).

C.3. Popis objektov.

Samotny areal elektrarnga sklada z budovy elektrarne a k nejlgdnlej budovy
a z vonkajSieho objektu, ktory slizi ako kancel&aha, kuchynka a socialne zariadenie.
Budova elektrarne vid” Obr. ¢. 1 ma Zelezobetonovl konStrukciu, murovany
obvodovy plag a plocha strechu pokryta asfaltovymi pasmi. Nealza sa v nej strojéa
a obsluzné priestoryPrirahla budova vid’ Obr. ¢. 1 je murovany objekt s dvoma
nadzemnymi a troma podzemnymi podlaZziami, s plockwachou pokrytou asfaltovymi
pasmi. V pravegasti budovy je od®veé pristupove schodiskBavacag’ prirahlej budovy
je prepojena s budovou elektrarM@nkajsi objekt sa sklada z niekao unimobuniek.
Rodinné domy (,0kaly*) vid’ Obr. ¢. 2 sliZia ako sluzobny byt a intervientky pre

zamestnancov. SuU to konSttmle dve rovnaké stavby s murovanym zakladom a doaven
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nosnou konstrukciou. Obvodovy pfagvoria sendwiové panely, ptiom vonkajSiacad’
pla¥a je s azbestocementovych dosiek a vnutaraei je drevena. Domy maju Sikmu

sedlovu strechu pokrytu Skridlou.

|Budova vodnej elektrérne| - - — ‘
; - Prirahla budova

Obr. ¢é. 1 —Pol’ad na samotnu elektréar®VE Velké Kozmalovce.

1. rodinny dom —
sluzobny byt

Jd 2 rodinny dom —
intervientky
Obr. ¢. 2 —Pol’ad na dva rodinné domy v dedinel¥é Kozmalovce.
C.4. Odobraté vzorky arch. ¢.: 355/08— azbestocementowdoska na lavke356/08 —

bezazbestovadoska tvoriaca stenu kobk@57/08— azbestocementovdoska na vonkajsej
strane obvodového pl&s rodinnych domov. Vysledky analyz vSetkych odojmtatvzoriek

najdete Wrilohe 1v Protokole ¢. 259/08
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C.5. Najdené azbestové materialy:

Rozsah vyskytu azbestovych materialov je WabuPka €. 1 na konci tejto kapitoly.

a) Azbestocementové dosky na kablovych lavkachid’ Obr. ¢. 3, 4, 5 aarch. ¢ 355/08
Su to tvrdé dosky o hrubky 4 mm, na ktorych su pexdéné kable. Nie su povrchovo
oSetrené.

b) Azbestocementové dosky na vonkajSej strane obvoddw@ pla¥’a rodinnych domov
vid’ Obr. ¢. 6, 7, 8 aarch. ¢ 357/08.Tieto tvrdé dosky maju hrabku 6 mm a su
povrchovo oSetrené naterom.

c) Ploché azbestové tesnenidad’ Obr.¢. 9 -volne poloZzené kusy a rolky v strojnej dielni.

d) Tesniace materialy (Snary aploché tesnenia) zabudované v prirubach
vzduchotechnickych potrubvid’ Obr. ¢. 10

Obr. €. 3 —Prirahla budova , 1.NP, kablovy kanal Obr. &. 4 —Prirahla budova , 1.NP — kablovy

v miestnosti Rz 6,3 kV. kanal v miestnosti Rz 6,3 kV.

Tvrdé azbestocementové dosky na lavkach. Tvrdé azbestocementové dosky na lavkach.
Odberové miesto.

h’ - =
Obr. ¢. 5 —Prirahla budova , 1.PP — kablova Obr. ¢. 6 —Rodinny dom - intervientka.
chodba za dozaou. Azbestocementové dosky na vonkajSej strane
Tvrdé azbestocementové dosky na lavkach. obvodového pla&.
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D
Obr. ¢. 7 —Rodinny dom - intervientka.
Azbestocementové dosky na vonkajSej strane
obvodového pla&.

Obr. €. 9 —Prirahla buova, 3.PP, strojna dial
Ploché azbestové aj bezazbestové tesnenia.

obvodového pl&®. Odberové

Obr. €. 8 —Rodinny dom - intervientka.
Azbestocementové dosky na vonkajSej strane

miesto.

4

Obr. €. 10 - Prirahla budova, 1.PP — miesttios
vzduchotechniky. Azbestové tesniace materialy

v prirubach vzduchotechnickych potrubi.

TabulPka €. 1

PrehPad najdenych azbestovych materialov.

vid’ kapitola C.5.b)

MnoZstvo-
Miesta vyskytu Typ materialu Pomocné udaje| Kvalifikovany
odhad
Prirahla budoval.NP, kéblovy (18bm x0,4)
kandl v miestnosti Rz 6,3 kV hribka = 4 mm | 72 nt 0,0432t
Prirahla budoval.NP, . (20bm x0,4)
kablova chodby za doztou Aﬁgisggﬁ)‘f&“fmgzﬁa‘i‘fky hrabka =4 mm | 8 M 0,048t
Prirahla budoval.PP, kablovy vid’ kapitola C.5.a) (2bm x0,4)
priestor za miestnésu AWA hribka =4 mm | 0:8 nt 0,0048t
, . (20bm x0,4)
Budova elektrarnestrojo\iia hrabka =4 mm | S m” 0,048t
Obidva rodinné domyonkajSia Azbes(;ocimentove 249X(2,5m x1.2) 594 12 5 papt
strana obvodového plégs OSKY, hribka =6 mm ’

Ploché azbestové
tesnenia,
vid’ kapitola C.5.c)

Prirahla budova3.PP, strojna
dielha

neziované
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C.6. Mozny vyskyt azbestovych materialov.

Akumulaéné pece(v sitasnej dobe su nefutiké). Prave starSie typy peci mézu vo svojej

konStrukcii obsahovaazbestové izotaé materialy.

C.7. Podozrivé materialy, v ktorych sa nepreukazalyskyt azbestu.

» Steny kobiekvid’ Obr. ¢. 11 aarch. ¢ 356/0v miestnostiach rozvodni.

Arch. ¢. 356 /08

Obr. & 11 —PriPahla budova, 1.NP, Rz 6,3 kV.
Bezazbestové dosky tvoriace steny kob@&berové miesto
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D. ZAVERY.
1. Dosky na_kéblovych lavkach vid® kapitola C.5.a) sU zosilno viazaného

azbestocementového materialu.

2. Dosky na vonkajSej strane obvodového pl#@& rodinnych domov vid’ kapitola C.5.b)su

zo silno viazaného azbestocementového materialu.

3. Azbestové tesniace materialy (Snury a ploché tesnah vid’ kapitola C.5.c) a C.5.d$a

podPa slov zodpovednych pracovnikov v fiasnosti uz nepouzivaju. Z tychto dévodov
nebolo spracované ohodnotenie naliehavosti sanacie.

4. Mozny vyskyt azbestovych materialov je aj v konstrukcii akumuld&nych peci

Uvaliiovanie azbestovych vlakien do vzduchu hrozi hlayré naruSeni azbestovych
materialov (lamanie, #anie, brusenie af’.), pri neodbornej manipulacii s nimi a hlavne

pri neodbornom prevedeni odstiavania (sanacii).

E. INSPEKCNY NALEZ.

InSpekcia vykonana na hore uvedenom objekte bola zhode s inSpeknym postupom
IPO1 — 3.2. a hore uvedenymi Specifikaciami & A.1.
InSpekénd spravu nejde, bez suhlasu zhotovita a odberat®a, reprodukovat’ inak nez ako

celd.

Na inSpekcii pracovali :

InSpekciu vykonal:

Bc. Viktor Gakar, inSpektor

Schvalila: Ing. Zuzana Dolezalova
veduca inSpainého organu

Podpis:
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Pocet str. (Number of pages) : 5
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Skanska Foster Bohemia s.r.o.
Laboratoi méieni imisi
Immission Measurement Laboratory

U vykupniho stiediska 96, 155 00 Praha 5, Reporyje, Ceska republika

“I“I’/

M Y.,

RN\
\_/

0\

ZkuSebni laborato¥ & 1150 akreditovana CIA

AN e® Testing Laboratory No. 1150 Accredited CAl
il L 1150

N

i

PROTOKOL &.: 259/08
REPORT No.:

Identifikace metody: Stanoveni pFitomnosti anorganickych vliaken ve stavebnich a
ostatnich materialech a v usazeném prachu rastrovacim
elektronovym mikroskopem podle smérnice VDI 3866, ¢ast 5

Identification of the method: Determination of inorganic fibers in bulk building and others materials and settled
dusts by scanning electron microscopy in accordance with the VDI 3866 Guideline,

part 5
Zadavatel: Skanska Foster Bohemia s.r.o. — Inspekéni organ,
Customer: U vykupniho stiediska 96, 150 00 Praha 5, Reporyje
Cislo objednavky: ze dne 30.3.2007 (10-120/048/07)
Order No.:
Cislo zakazky: 130/048/07/26
Customer No.:
Predmét méfeni: stavebni material

Object of measurement:

Misto odbéru vzorki: MVE Vel'ké Kozmalovce, 935 21 Vel'ké Kozmalovce
Point of sampling:

Odbér vzorku podle akreditovaného vzorkovani ¢. 2
(VDI 3866, cast 1, kap. 1-4) provedl(a):

Sampling according to the accredited sampling procedure No. Il
(VDI 3866, part 1, chapter 1-4) realized:

Datum vzorkovani:

Bc. Viktor Garéar

Date of the sampling procedure: 29.10.2008

Datum prijeti pfedmétu méreni: 31.10.2008

Date of acceptance of the object of measurement: T

Datum provedeni analyzy: 31102008 - 3.11.2008
Date of analysis:

Datum vystaveni Protokolu: 6.11.2008

Date of the report:
Protokol vypracoval(a):
Prepared by:

Jméno, funkce a podpis pracovnika zodpovédného za znéni Protokolu:
Name, function and signature of the employee who is responsible for the text of the report:

Pavla Kozakova

Ing. Yaroslav Ushev

Zastupce vedouci laboratoie
Testing Laboratory Assistant Manager





Pocet str. (Number of pages) : 5
Cislo str. (Page No.) 2
Protokol ¢. (Report No.) : 259/08

Vysledky analyz:
Analytical results:
Datum analyzy |Arch. & vzorku Misto vqukovanl a A Nalezeny druh vildken
Date of analysis Sample No. typ o_dEbr_ane 0 mat?r'a u Fibers type
Sampling point and material type
Rz 6,3 kV, 1. NP - azbestova vlakna
31.10.2008 355/08 doska na kablovej lavke (chryzotil)
ostatni anorganicka
31.10.2008 356 /08 Rz 6,3 kV, 1. NP - stena kobky . g .
nekovova vlakna
intervientka pre elektraren Vel'ké Lo
; iax azbestova vlakna
31.10.2008 357 /08 Kozmalovce, vonkajsi obvodovy plast' - (chryzotil)

doska obvodového plast'a

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu meéreni. Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratore

nemiize byt Protokol reprodukovan jinak nez cely.
The results of the analyses pertain only to the object of measurement. Without a written consent of the head of the

laboratory, the report may only be reproduced unabbreviated.





Pocet str. (Number of pages) : 5
Cislo str. (Page No.) . 3
Protokol ¢. (Report No.) . 259/08

Misto vzorkovani:
Point of sampling:

Pi'esny popis mist odbéru vzorkii je uveden v Inspekéni zpravé €. 120/048/07/26
Explicit description of places where the samples were collected is presented in the
Inspection Report No. 120/048/07/26
Protokol ¢. 259/08 je nedilnou soucasti Inspekéni zpravy €. 120/048/07/26
a nelze jej bez této Inspekcni zpravy rozsirovat
Protocol No. 259/08 is the intergral part of the Inspection Report No. 120/048/07/26

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu meéreni. Bez pisemného souhlasu vedouciho
laboratore nemiize byt Protokol reprodukovan jinak nez cely.

The results of the analyses pertain only to the object of measurement. Without a written consent of the head of
the laboratory, the report may only be reproduced unabbreviated.





Pocet str. (Number of pages) : 5
Cislo str. (Page No.) : 4
Protokol ¢. (Report No.) . 259/08

Komentar vysledkii:
Commentary on results:

Rozdéleni anorganickych viaken (orientacni schéma).

Schema of inorganic fibers (simplified diagram).

ANORGANICKA VLAKNA

INORGANIC FIBERS

I |
ANORGANICKA

ANORGANICKA
NEKOVOVA VLAKNA KOVOVA VLAKNA
INORGANIC NO METALS FIBERS INORGANIC METAL FIBERS

I
[ l

AZBESTOVA OSTATNI
VLAKNA ANORGANICKA
ASBESTOS FIBERS N EKOVOVA VLAKNA

OTHERS INORGANIC
NO METALS FIBERS

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu méreni. Bez pisemného souhlasu vedouciho

laboratore nemiize byt Protokol reprodukovan jinak nez cely.
The results of the analyses pertain only to the object of measurement. Without a written consent of the head of

the laboratory, the report may only be reproduced unabbreviated.





Pocet str. (Number of pages) : 5
Cislo str. (Page No.) )
Protokol ¢. (Report No.) : 259/08
Piiloha ¢&. (SupplementNo.) : 1

Vysledky od akreditovaného subdodavatele:
Results from accredited subcontractor:

METODA (METHOD) : SOP/OM &. 9 (IR spektra a struktura molekul, Horak, Papousek CSAV Praha)

UKAZATEL (INDICATOR) : Identifikace modifikaci azbestu metodou FT-IR podle smérnice
VDI 3866 Part 1, Part 2. (Identification asbestos by method of FT-IR with the VDI 3866 Part 1, Part 2.)

Arch. ¢. Misto vzorkovani a -
Datum analyzy , - Identifikace azbestu
Date of analysis vzorku typ c_)dEbr_anEho matgrlalu Identification asbestos
Sample No. Sampling point and material type
3.11.2008 356 /08 Rz 6,3 kV, 1. NP - stena kobky negativni

Mez detekce metody FT-IR 0.1 hm. %, navaZzka vzorku min. 5 mg.
Limit of detection by method FT-IR 0.1 wt. %, minimum shot of sample 5 mg.

Vysledky zkousek se tykaji pouze predmétu meéreni. Bez pisemného souhlasu vedouciho laboratore
nemiize byt Protokol reprodukovan jinak nez cely.

The results of the analyses pertain only to the object of measurement. Without a written consent of the head of the
laboratory, the report may only be reproduced unabbreviated.
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Protokol o určení vonkajších vplyvov.pdf
Slovenské elektrarne
atsl
Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB: | Vodna elektraren

MIESTO STAVBY / SITE: | Velké Kozmalovce

Protokol o ur¢eni vonkajsich vplyvov ¢. 01_2015/ VK

Vypracoval : Slovenské elektrarne a.s., zavod Vodné elektrarne Trencin

Zlozenie komisie:

predseda:  Ing. Taziar
¢lenovia : Ing. Plogek

Ing. Hlavadka Technik riadenia udrziavania Hydrocentra Nové Mesto }{/;’fﬂf &

p. Gajarsky  Technik riadenia udrziavania VE Velké Kozmalovce=i="5-2=-
p. Sarkany  Technik riadenig udrZigvania Hydrocentra Nové Mesto - Revizny
technik /A
p. Kotasek  Technik BTS aWHO- zavod Vodné elektrarne //;"Z\
Nazov stavby : Vodna elektraren
Miesto stavby : Velké Kozmalovce

Objekty:

SO 01 Hlavna budova

Objekt slizi na vyrobu elektrickej energie pomocou troch horizontalnych Kaplanovych turbin,objekt je
vsadeny pod Uroviiou terénu. Strecha je plocha a pochédzkova. Budova je zhotovena z monolitického
zelezobeténu o hrubke..1400 mm.

V tomto objekte sa nachadzaju nasledujuce miestnosti a priestory :

Prizemie

101 chodba so schodistom
l.Suterén

102 dozorna

103 ustrediia

104 vzduchotechnika

105 kablovy priestor
I.Suterén

106 rozvadza¢ ANG

107 budenie

108 kablova stupacka
lll. Suterén

109 rozvadza¢ AWA

110 kablova stupacka, kablové kanaly

p—

veduci Hydrocentra Nové Mesto o T -
Veduci skupiny prevadzky Madunice S &

Kéd Projekiu
Project Code

Stupe Revizia Datum Por gislo
Level Rev. Date Serial No

29.6.2015 1






Slovenské elektrarne STAVBA / JOB: | Vodna elektrarefi
a.Ss.
Vod né e|ektrérne’ za'vod MIESTO STAVBY / SITE: | Velké Kozmalovce

111 strojoviia

112 dielha

113 nula generatora TG2,TG3

114 priestor vlezov do $acht presiaklej vody z elektrarne

115 priestor obvodov chladiacej vody

116 8achty vy&erpania pres. vody z elektrarne a hydroobvodov

SO 02 vedlajSia budova

V objekte sU umiestnené priestory socialne, rozvodne, skladove, pomocné. Objekt je zhotoveny
z porobetonovych tvarnic o hribke 400 mm plus izolaéna omietka. Konstrukcia vonkajsich okien je riesena
z plastovych profilov s izolaénym dvojsklom s terazabranou. Strecha budovy je plocha s izolaciou.

V tomto objekte sa nachadzaju nasledovné miestnosti a priestory.
Prizemie
117 chodba
118 manipulaéna miestnost ¢.1
119 umyvarka, WC
120 usmerfiovac 110V,24V
121 rozvodia 22/6.3/0.4 kV
I.Poschodie
122 rozvodna 22kV
123 miestnost' pre akumulatorové batérie, predsien
124 chodba, schodiste

SO 03 stanoviste transformatorov
V objekte su umiestnené transformatory BAT1,BAT2,BFT
125 priestor pre transformatory BAT1,BAT2,BFT

SO 04 mikrositovy filter

Objekt sa nachadza na nadvori MVE .Objekt je zhotoveny z profilovych plechov s tepelnoizolaénou
vrstvou. V objekte sa nachadzaju cerpadla, mikrositovy filter.

126 priestor pre mikrositovy filter.

SO 05 obytné bunky

Objekty sa nachadzaju na nadvori MVE. V jednej bunke sa nachadzaju: kuchynka, administrativna
miestnost, WC.V druhej $atna,

127 priestor buniek

Koéd Projektu Stupe Revizia Datum Por Gisla
Project Code Level Rev. Date Serial No.

29.6.2015 2






Slovenské elektrarne

STAVBA / JOB:

Vodna elektraren

alsl

Vodné e|ektrérne, zavod MIESTO STAVBY / SITE:

Velké Kozmalovce

SO 06 vtoky, vytoky

Vtokovy objekt tvoria tri samostatné privadzaée vody k turbinam cez $piralu, vybavené hrablicami na
zachytavanie velkych necistét a stavidlami na uzatvaranie privodu vody. Vytok z turbin cez savky je
vyusteny z TG1 do rozdelovacej komory a z TG2-3 do koryta Hrona.

128 priestor pre vtoky a vytoky

129 Sachty merania hladin a hradidiel

SO 07 VonkajsSie osvetlenie.

Vonkajsie osvetlenie je rieSené vybojkovymi svietidlami na ocelovych stoziaroch, resp. uchytenych na

vyloZnikoch priamo na objekte v areali vodnej elektrarne .

130 priestor pre vonkajsie osvetlenie.

SO 08 Hydraulické obvody turbiny ( savka...)

131savky TG1,2,3

S0OQ09 Ekosklad
132 Priestor Ekoskladu

SO 10 Nadvoria, komunikacie

133 Priestory — dvory, nadvoria, komunikacie

SO 11 Strechy
134 Priestory striech

S012 Plechovy sklad
135 Docasny sklad. priestor

SO 13 Havarijna nadrz zaolejovanych vod

Sluzi na zachytavanie zaolejovanych véd zo stanovisk transformatorov. Nachadza sa pred arealom VE

136 Priestor nad havarijnou nadrzou zaolejovanych vod z transformatorov

Podklady pouzité pre vypracovanie protokolu-
Prehliadka priestorov objektov vodnej elekirarne, vykresova dokumentacia

Kod Projektu
Project Code

Stupe
Level

Revizia Datum Por.cislo
Rev. Date Serial No.

29.6.2015 3






Slovenské elektrarne P ———
alsl
Vodné e|ektrérne, zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Velké Kozmalovce

Vodna elektrarei

Prilohy- nie su

Opis technologického procesu a zariadenia

Vodna elektrareft meni potencialnu energiu vody rieky Hron na elektricku energiu.

V elektrarni st osadené tri horizontalne sustrcuenstvé ktoré sa skladaju z Kaplanovej turbiny, typ 4-KPK-10
o menovitom vykone TG1-0.5MW, hitnosti 12m°, otackach 250 /min -remefiovym

prevodom spojenym s generatorom; TG2.3 o menowtom vykone 2,5 MW ,hitnosti 36 m®, otackach 178.5
/min; spojena cez prevodovku a pruznu spojku s generatorom o menovitom vykone 2.5 MW

Vyvedenie vykonu z elektrarne je rieSené cez blokové transformatory BAT1 ,BAT2 do rozvodne 22kV
a odtial pomocou dvoch 22 kV vedeni priamo do distribu¢nej siete, pomocou vedeni ¢.305,8.374

Rozhodnutie:

V sulade s platnymi normami STN 33 2000-5-51_2010, STN 33 2000-3 a na zaklade zistenych skuto¢nosti
pri obhliadke priestorov, komisia stanovuje uréenie vonkajSich vplyvov v priestoroch a miestnostiach
stavebnych objektov VE v zmysle niZSie uvedenych tabuliek.

Upozornenie:

1/ technologické priestory a zariadenia (Sachty, nadrze, jimky...) ,ktoré po€as svojej prevadzky obsahuju
kvapaliny, resp. su zaplavené a nie su volne pristupné osobam — nie su predmetom uréovania
vonkajdich vplyvov .. a nie su suéastou tohto Protokolu

2/ v priestoroch, kde pracovnici pri pracach s el. inStalaciou, resp. s el. naradim stoja na kovovych
plochach (poklopy, nadrze...),vodivo prepojenych s potencialom zeme , je vplyv prostredia BC |
kontakt osbb s potencialom zeme) na Urovni BC3 resp.BC4 a je potrebné vykonat prislusné opatrenia
proti urazu el. pridom v zmysle platnych predpisov a noriem

Kod Projektu Stupe Revizia Datum Por.cislo
Project Code Level Rev Date Serial No,

29.6.2015 4






Slovenské
a.s.

elektrarne

Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB:

Vodna elektraren

MIESTO STAVBY / SITE:

Velké Kozméalovce

Kod S0 01 Hlavna budova
101 chodbal 102 dozerfia | 103 ustredia 104 105 kablovy 106 rozvadzal ANG 107 budenie 108 kablova 109 rozvadzat 110 kablova
50 schodidfom vzduchotechnika |priestor stupathka AWA stupatka, kabloy)
@ kandly
Vonkajsi vplyvy
AA = lepiota okolia AL AAS ARG AAS Asb AAS AAS Al AAS Add
AB — atmosféricke
i ABS ABS ABS ABS ABS ABS ABS AB4 ABS AB4
AC ~ 3 wyska AC1 ACT ACT AC1 ACA ACT ACH ACH AL ACH
AD - vyskyt vady D1 AD1 ADM AD1 ADA D1 AD1 AD1 ADA AD1
AE — vyskyt cudzich
pewvnych tebes AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1
[AF - wyskyt koroziviyeh,
znedistupicich latok AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1 AF1
AG - mechanické
| = narazy AGT AG1 AGY AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1 AG1
AH — vibracie AH1 AH1 AHT AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 A1 AH1
MK = vyskyt rastlin alebo
Ele_;_sﬂi AR AR AR AR AKA AR A AR A AK1
AL = wiskyt Zivodich AL1 ALY AL AL AL1 AL AL1 AL AL AL
AM - elmagneticke.,
elstaticke aleba
ionizujuce pd AM 1 AN AM1 AM 1 AW A1 Al AN A AN
AN —sinedné Zarenie ANZ AN1 AN A1 AN AN1 AN AN1 AN AN
AP — seizmicke u(‘.iny AP2 AP2 APZ AP2 AP2 APZ AP 2 AP2 AP2 AP2
A = birkova Einnost AQA A1 A A1 A A1 AQ A1 AQ A1
Aﬁ-pohmvzduchu AR AR AR AR1 AR1 AR AR AR AR AR
AS = vietar - - - - - = = - - -
AT — pakryvka - = - = - - - - -
AU - Namraza A1 A1 Al AL AU A1 Al AN A A
BA = : o500 Bal Bad Bad EAd BAd BAd BAS BA4 BAd Bad
BC - kontakt oséb
s potencidlom zeme BC1 BC1 BC1 BC2 Bc2 Bc2 BCc2 BC2 BC2 BC2
ED - padmienky uniku
v pripade
pad BD1 BD1 BD1 BO1 B BO1 BD1 BD1 BD1 BD1
'B_E —paovaha
spracuvanych
a skladovanych ltok BE1 EE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1
CA = stavebné malerialy CAl CAl CAl CAl CAl CAl CcAl Cal CA1 Al
CB = kond stavby CB1 CE1 CB1 CE1 CB1 CBE1 CEB1 CB1 CB1 CB1
Kod Projektu Stupe Revizia Datum Par gislo
Project Code Level Rev. Date Serial No.

29.6.2015
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Slovenské elektrarne STAVBA / JOB: | Vodna elektraref

a.s.

- - - g
Vodné e[ektrarne, zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Velké Kozmalovce
Priestor — stavebny objektioznatenie miestnostildruh priestory
Kéd S0 01 Hlavna budova S0 02 vedlajéia budova
111 strojovita | 112 dielfa | 113 nula generdtora|114 priestor viezow] 115 priestor 116 Sachty wyéerpania | 117 chodba 118 119 umyvarka, WC 120
TG2ZTG3 do Sacht pres, obwvodov chlad, pres. vody z elekrame ipul migstn) usmerovat
vody z elektrarme vody a hydroobvodow- ost &1 110V 24V
Vonkajsi vply
AA= teplata ckolia AAd Add AAS Add Add Abd AAS AAS AAS AAS
= dimOosTenc
i AB4d ABd ABS AB4 AB4 AB4 ABS ABS ABS ABS
AC = nadmorska !E ka AC1 AC1 ACH ACH ACH AC1 ACH AC1T AC1 AC1
AD = wjskyt vody AD1 ADH A0 AD2 D2 ADZ AD1 AD1 AD1,2 AD1
AE — wyskyt cudzich
pawnych tebes AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AET AE1T AE1 AE1
AF — skt koroziviyeh,
znetistujGeich [&ok AF1 AF1 AF1 AF2 AF2 AF2 AF1 AF1 AF1 AF1
AG —mechanické
namahanig = natazg AG1T ﬁ_§1 AG1 AG1 AG1 A facil AGT AG1 AG1
AH = vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 A1 AH1 AH1
AK = wskyt rastlin alebo
plesni AK1 AKA AR AR A AK1 AR AKA A AK1
AL — vyskyt Zivodichov AL AL1 AL1 AL1 AL1 ALl AL1 AL1 AL AL1
AM = elmagneticke.,
elstaticke alebo
ionizujice poscbenie A A1 AN S-2 AN Al Al AMA A1 A1 AR
AN — slneéné Ziarenie AN1T AN1 AN1 AN1 A1 AN1 ANZ A2 AN AN
AP — seizmicke ulinky APZ AP2 AP2 AP2 AP2 AP2 APZ AP2 AP2 AP2
| AQ = barkova Einnost AQ1 A1 AQ1 A1 AQ1 A1 A1 At AQ1 A1
AR = pohyb vzduchu AR ARI AR AR AR ARA AR AR1 AR1 AR1
AS —vietor n . - . = “ =
AT = snehova poknpvka - - - - - - =
ALl - Namraza AL A1 A1 A AL AU A AL AL AU1
nost osob BAd EM BAS Eid BA4 EA4 BAd BA1 Ba1 EAd
BC - kontakt oséb
5 potencialom zeme BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC2 BC1 BCc1 EC1 BC1
B0 = podmienky uniku
v pripade
nebezpedensiva BO1 BD1 ED1 ED1 BD1 ED2 BD1 B0 B BD1
BE - povaha
spracivanych
a skladovanych latok BE1 EBE1 BE1 BE1 BE1 EE1 BE1 BE1 El BE1
CA = bné materialy CAl CA1 CAl CAl CAl CAl Cal Cad CAl CAl
CB = konSlrukcia stavby CE1 CH1 CE1 CB1 C_B! CEB1 CB1 CB1 CB1 CB1
Kod Projektu Stupe Revizia Datum Por gislo
Project Code Level Rev. Date Serial No.

29.6.2015 6






Slovenskeé
a .5 L ]

elektrarne

Vodné elektrarne, zavod

STAVBA / JOB:

Vodna elektraren

MIESTO STAVBY / SITE:

Velké Kozmalovce

|Priestor — y Ll
S0 02 vedlajsia budova 50 03 stanoviste| SO 04 mikrositovy | 5O 05 obytné S0 06 vtoky, vitoky 5007
transforméatoroy filter bunky Vonkajsie
|Ked osvetlenie
121 rozvodia | 122 rozvodia | 123 miestnost pre 124 chodba, 125 priestor pre 126 priestor pre 127 preestor 128 priestor 129 sachly 130 priestor
226,304 kY 22KV 4 & g atory ikrositowy fitter bunigk prevokya | merania hladin 2 | pre vonkajiie
batérie, predsief BAT1,BAT2 BFT wytaky hradidie! osvetlenie
Vonkajsi vphy
AA—teplola okoka AAS AAS AAS AAS - Add AAS ALT -
AB - almosférické
p L Ags ABS A85 Ags ABE AZd ABS ASE A87 AB8
AC — nadmorska wyika AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 AC1 ACA AC1 ACH ACA
AD - wyskyt vody AD1 ADA AD1.2 AD1 dazd AD12 AD1.2 AD2 dadd AD2 dddd
[AE — wskyt cudzich
pevnych telies AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1 AE1
AF — wyskyl koroziviweh,
znedistupicich latok AF1 AF1 AF3 AF1 AF2 AF1 AF1 AF2 AF2 AF2
AG = mechanicke
namahanie — narazy AG1T A1 AB1 AG1 AG1 AGA AG1 AG1 AG1 AG1
AH = vibracie AHT A1 AH1 AH1 AH1 AL AH1 AHL AH1 A1
AK = vyskyl rastlin alebo
plasni AKA A AKA AK1 AR MK AR AK1 AKA AR
AL — wskt 2ivodichov AL1 ALY ALl AL1 AL AL1 AL1 AL1 ALY AL
AN — elmagnenicke.,
elstatické alzba
ionizujice pdsobenie AM G2 AME-2 AN AN AM B-19-2 At AM1 A A1 AN
AM — sinefné 2iareme ANZ AN2 ANZ ANZ AN ANT ANZ ANZ3 AN ANG
AP — seizmicke O€inky AP2 AP2 AP2 APZ APZ2 AP2 APZ AP2 APZ AP2
AL = blrkova Einnost A1 A AQ1 AQ1 AQ3 A1 A1 AQS AGH AQ3
AR — pohyb vzduchu AR AR AR1 AR1 AR1 AR1 AR1 - AR -
AS —vietor - - - - ASZ2 - . AS2 - A52
AT — snehova pokrjvka . . v ¥ AT, F - AT1,2 u AT2
ALl - Namraza A A A1 A AL A1 A1 AL A2 A3
EA - schopnost oséb BAS BAS BAd BA1 BAS BAd BA1 Bad BA4 BAd
BC - kontakt os6b
5p zeme BC2 BC2 BC1.2 BC1 BC3 BC2 BC1 BC1.2 BC2 BC2
B0 — podmienky uniku
v pripade
nebezpedenstva BO1 801 BD1 BO1 801 801 801 BD1.2 802 BD1.2
BE - pavaha
fspracdvanych
a skladovanych litok BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 BE1 __BE1 BE1 BE1
CA = stavebné matenaly CAl CAl CAl Cal CAl Cad CA1 CAl Cal cAl
CE ~ kenstrukeia stavby CB1 CB1 CB1 CEB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1 CB1
Kod Projektu Stupe Revizia Datum Por.cislo
Project Code Level Rewv. Date Serial No.

29.6.2015
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Slovenske elektrarne STAVBA/JOB: | Vodna elektraref
a.s.
Vodné elektrarne, zavod MIESTO STAVBY / SITE: | Velké Kozmalovce

|Priastor - by objekt/ Eenie mi priestoru
SO 08 Hydr, 5009 50 10 Nadvoria, | SO 11 Strechy | 50 12 Plechovy | 50 13 Havarijnd nadri
obvody Ekosklad komunikicie sklad zaclejovanych vod
turbiny
Kod
131 savky | 132 Priestor | 133 Priestory — 134 Priestory 135 Dotasny 138 Priestor nad
TG1.2.3-00r |Ekoskladu ter| dvory, nadvoria, siriech sklad. priestor-tez|  havarijpou nddrzou
1a t kamunikécie ta zaolejovanych vid z
transformatorov-
Vonkajsi vplyw
Ad = teplota okolia Abd AAT - - AAT AA3
AB - atmosféricke
padmeenky AB4 A87 ABB ABB ABT AB3
AC — nadmarska vykka ACT ACA ACH AC1 ACH ACH
AD wwsw AD27 AD1 dazd dédd AD1 AD2
AE = wskyl cudzich
ych telies AET AET AE1 AE1 AE1 AE1
AF — wyskyt karoziviych,
znedistujucich latok AF2 AF3 AF2 AF2 AF1 AF2
AG — mechanicks
— ndrazy AG1 AG1 AG1 AGH AG1 AG1
AH = vibracie AH1 AH1 AH1 AH1 AH1 AH1
A = wyskyt rastlin alebo
plesni AK1 AR1 A4 A4 AKA A1
AL — vyskp Ci ALl AL1 AL ALT AL1 AL1
(Al — elmagneticke..,
elstatické alebo
ice pd A1 At A A1 A AM 1
AN = sinedné Zarenie AN AN ANI AN AN1 ANT
AP — seizmicke Geinky AP2 AP2 AP2 AP2 AP2 AP2
AQ - burkova innost AL A1 ALY AQ3 A AQ1
AR - pohyb vzduchu AR AR1 - - AR AR
A4S = vietor - - As2 AS2 - -
AT — snehova poknyvka - - AT2 AT2 - 4
AL - Na A1 A1 A3 AU A1 A1
BA - os0b Ead Eid BAl BAd Bad BAd4
BC — kontaki osdb
idlom zeme 8C34 BC4 BC2 BC2 BC2 BC2
BD — podmienky Gniku
v pripade
BD2 B BOA BD1.2 B804 B8D2
BE - povaha
spracuvanych
a skladovanych latok BE1 BE2N-3 BE1 BE1 BE1 BE1
Ch— bné ial CAl CAl - CA1 CA1 CAl
CB -k stavby CB1 CB1 - CB1 CB1 CB1

Zdovodnenie : Komisia urovala vonkajsie vplyvy na zaklade platnych STN 33 2000-3 a STN 33 20 00-
5-51,pri zohladneni Gc¢elu pouzitia a vplyvu posobenia prostredia na elektrické zariadenie.

V pripade, Ze sa zmenia podmienky vplyvom zmeny technologickych zariadeni, viastnej technolégie (zmena
pouZivanych latok a produktov nebezpeéného charakteru) alebo zmena stavebno-technického riesenia
(vykony, stavebneé konstrukcie, pouZity stavebny a konstrukény material...) bude nutné vypracovat novy
protokol.

Vo Velkych Kozmalovciach 29.6.2015

podpis predsedy komisie

Kod Projektu Stupe Revizia Datum Por islo
Project Code Level Rev. Date Senial No.

29.6.2015 8
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